CLINICOS

ClinicOS 项目计划书

90天0→1验证执行总纲｜产品、实验、数据、合规、研发与SOP

三大核心模块全部纳入：Recovery · Retention · Growth

先人工跑闭环，再产品化；先证明增量，再扩研发

30家试点 · 对照实验 · 中国数据面 · 新加坡/越南研发可选

Project Plan V4.1  ·  2026年8月

用途：内部战略、产品验证、合作与融资沟通底稿

# 目录

01  项目目标与边界

02  产品架构

03  P0/P1/P2优先级

04  30家试点设计

05  90天周执行计划

06  三大Engine详细需求

07  底层公共能力

08  数据字典与数据边界

09  实验与归因设计

10  三套核心SOP

11  员工端与老板端

12  技术架构与跨境研发

13  安全与合规工作流

14  团队与RACI

15  预算与采购原则

16  KPI/验收/止损

17  风险登记表

18  90天后路线图

19  交付物清单

20  参考资料

# 1. 项目目标与边界

90天唯一目标 用真实门店证明：ClinicOS能够发现经营漏损、推动可执行动作、产生可归因的增量收入，并且客户愿意持续付费。90天不是为了完成“完整ClinicOS”，而是为了决定这个项目值不值得继续。

## 1.1 项目成功定义

至少30家机构进入试点，至少20家形成有效数据与可分析结果。

Recovery在多数门店产生可验证正增量，目标增量ROI≥5倍。

Retention至少一个关键过程指标出现稳定改善，并能定位问题节点。

Growth至少在5–10家门店完成可复现实验，能够计算增量收入。

至少30%的有效试点机构愿意真实付款；付费机构第二个月续用意愿目标≥60%。

数据导入、任务执行和结果回收能够逐渐标准化，单店人工服务成本呈下降趋势。

## 1.2 明确不做

重新开发完整HIS/电子病历

AI诊断/开方

药房与库存全套ERP

大型商城

全财务系统

复杂排班系统

为了展示而做的AI聊天入口

没有经营指标对应的“漂亮功能”

# 2. 产品架构

| 层 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 三大业务Engine | Recovery | 沉睡/流失识别、优先级、触达任务、增量回款 |
| 三大业务Engine | Retention | 诊后过程漏斗、复诊预警、合理流失剔除、留存提升 |
| 三大业务Engine | Growth | Always-on + Campaign，分群、内容、任务、活动增量ROI |
| 底层能力 | Attribution | 自然回流校正、Holdout、增量收入/毛利归因 |
| 底层能力 | Diagnosis | 定位收入漏损发生在哪一过程节点 |
| 底层能力 | Experimentation | A/B、对照组、实验周期、统计结果 |
| 底层能力 | Prescription | 输出可执行动作、原因与优先级 |
| 底层能力 | Execution | 谁、何时、对谁、用什么渠道、做什么 |
| 底层能力 | Learning / Benchmark | 沉淀Action→Outcome和行业分位基准 |
| 防护层 | Compliance Guardrail | 授权、免打扰、内容风险提示、审批、留痕 |

# 3. P0 / P1 / P2优先级

| 优先级 | 事项 | 90天要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 生死级 | 增量收入归因 | 必须有holdout/自然回流基线；不得把全部回款算系统功劳 |
| P0 生死级 | 统一数据口径 | 六张基础表、字段定义、状态定义必须在第一周确定 |
| P0 生死级 | 合理流失与免打扰 | 痊愈/迁居/主动拒绝/无效号码等剔除；DNC全局生效 |
| P0 生死级 | 三套SOP | 所有门店按相同定义执行，降低试点失真 |
| P0 生死级 | 医疗/经营数据边界 | MVP尽量不采完整病历、诊断、处方 |
| P1 验证级 | Recovery渠道适配 | Who×When×Channel×Message×Owner |
| P1 验证级 | Retention过程归因 | 建议→交接→预约→提醒→履约→干预→复诊 |
| P1 验证级 | Growth双节奏 | 日常轻运营 + 节点活动 |
| P1 验证级 | 员工激励 | 显示经营结果，但避免只按任务数量排名 |
| P1 验证级 | 合规防护 | 营销内容风险扫描、人工审批、发布留痕 |
| P2 规模化级 | 行业Benchmark | 100家后初步可用，1000家后才可能成核心资产 |
| P2 规模化级 | AI经营Agent | PMF后逐步替代人工判断和任务编排 |

# 4. 30家试点设计

## 4.1 试点门店准入

| 条件 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 经营历史 | 连续经营≥6个月 |
| 历史客户 | 建议≥500名可识别历史客户 |
| 数据 | 能提供6–12个月到店/交易/预约/回访等必要数据 |
| 执行人 | 至少1名员工能按SOP执行任务 |
| 老板参与 | 老板/店长每周参与复盘 |
| 合规 | 签署试点/数据处理文件并执行脱敏、授权及免打扰规则 |

## 4.2 试点分层

| 批次 | 门店数 | 目标 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot A | 10家 | 证明问题真实、流程能跑、Recovery有信号 | 第一周完成数据字典与SOP |
| Pilot B | 追加20家 | 验证跨店复制与多场景稳定性 | Pilot A数据可用且执行可控 |
| Growth Subset | 5–10家 | 做Always-on/Campaign实验 | Recovery/Retention基础流程已稳定 |

# 5. 90天周执行计划

| 周期 | 主题 | 必须完成的产出 |
| --- | --- | --- |
| W1 / Day 1–7 | 标准化 | 数据字典v1、三套SOP v0.9、试点协议/授权流程、状态字典、归因规则、Pilot Kit |
| W2 / Day 8–14 | 首批数据 | 锁定10家、导入历史数据、数据质量评分、生成首版Revenue Leakage Report |
| W3 / Day 15–21 | Recovery上线 | 客户分类、Recovery Score、Treatment/Holdout分组、每日任务机制 |
| W4 / Day 22–28 | Recovery实验 | 运行触达、回收预约/到店/成交、第一轮渠道/话术实验 |
| W5 / Day 29–35 | Recovery复盘 | 计算增量Lift/Revenue/ROI，更新评分和SOP |
| W6 / Day 36–42 | Retention上线 | 建立诊后Journey和过程漏斗，采集建议/预约/履约/复诊节点 |
| W7 / Day 43–49 | Retention实验 | 新旧流程对照，观察当场预约与早期复诊指标 |
| W8 / Day 50–56 | 扩展30家 | 追加20家，复制Recovery+Retention；建立数据清洗模板 |
| W9 / Day 57–63 | 标准化 | 跨店分析，筛选稳定规则，形成Recovery/Retention v1模型 |
| W10 / Day 64–70 | Growth试点 | 5–10家跑Always-on或Campaign，设置A/B/Control |
| W11 / Day 71–77 | Growth归因 | 计算活动增量预约/到店/收入/毛利，更新合规规则 |
| W12 / Day 78–84 | MVP决策 | 评估付费、续费、ROI、人工成本、数据接入成本，冻结MVP范围 |
| W13 / Day 85–90 | Gate Review | Go / Iterate / Stop；输出90天总报告、MVP PRD、后续预算 |

# 6. 三大Engine详细需求

## 6.1 Recovery Engine

| 能力 | 第一阶段规则 |
| --- | --- |
| 客户类型 | 初诊未复诊、疗程中断、30/60/90/180天沉睡、高价值流失、生命周期预警 |
| Recovery Score正向 | 历史消费、到店频率、套餐剩余、历史复购、历史激活成功 |
| Recovery Score负向 | 无效联系方式、明确拒绝、投诉、近期已触达、连续无回应、合理终止 |
| 任务输出 | 客户、原因、预计价值、Owner、建议渠道、建议时间、话术、下一动作 |
| 结果状态 | 未联系/无回复/已回复/有意向/已预约/已到店/已成交/暂不跟进/免打扰 |
| 核心指标 | Incremental Return Rate、Incremental Revenue、Incremental Contribution Margin、ROI |

## 6.2 Retention Engine

| 过程节点 | 必须记录 |
| --- | --- |
| 形成后续建议 | 是否有明确下一步及时间窗口 |
| 诊后交接 | 是否完成服务/医生到客服或前台的交接 |
| 当场预约 | 是否离店前锁定下一次时间 |
| 预约提醒 | 是否按规则完成提醒 |
| 履约 | 是否到店；未到店原因 |
| 二次干预 | No-show/超期是否再次行动 |
| 最终复诊 | 7/14/30天等指标，按业务类型配置 |
| 合理流失 | 需求完成、异地、主动拒绝等不简单算作医生经营失败 |

## 6.3 Growth Engine

| 模式 | 输入 | 输出 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Always-on | 生命周期、活跃度、项目、门店产能 | 轻触达、到期、内容、老客运营 | 持续增量收入/退订/投诉 |
| Campaign | 节气/节日/淡旺季/经营目标 | 主题、客群、套餐、定价、内容、任务 | A/B/Control，增量预约/到店/毛利 |

# 7. 底层公共能力

| 能力 | 90天MVP形态 | 后续产品化方向 |
| --- | --- | --- |
| Attribution | 人工/脚本分组、基础增量公式 | 可配置实验与多触点归因 |
| Diagnosis | 漏斗节点规则、异常阈值 | 动态Benchmark、因果/概率诊断 |
| Experimentation | A/B/Holdout模板 | 自动实验编排、显著性与长期效果 |
| Prescription | 规则库+人工审核 | 基于相似机构/客户的动作推荐 |
| Execution | 今日任务+状态回收 | 多渠道编排、Agent自动执行 |
| Learning | 每周人工复盘 | Action→Outcome模型与机构级策略学习 |

# 8. 数据字典与数据边界

## 8.1 六张基础表

| 表 | 核心字段（示例） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Customer | customer_id, first_visit, last_visit, total_visits, total_revenue, contact_status, consent_status, dnc, complaint_flag | 客户主档/分群 |
| Visit | visit_id, customer_id, date, first/revisit, doctor, service_category, completed | 到店与复诊漏斗 |
| Transaction | transaction_id, customer_id, date, amount, service_category, package_id, store, staff | 收入与LTV |
| Appointment | appointment_id, created_date, appointment_date, source, completed, cancelled, no_show | 预约与履约 |
| Followup | customer_id, date, staff, channel, reason, result, appointment_created, next_action | 执行与触达 |
| Campaign | campaign_id, type, target_segment, cost, reached, appointments, visits, revenue | Growth归因 |

## 8.2 数据质量评分

| 维度 | 检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 关键日期、金额、客户ID是否缺失 | 缺失率过高的门店不进入主实验 |
| 一致性 | 客户ID、交易、到店是否能关联 | 建立映射与去重 |
| 时效性 | 数据是否持续更新 | 试点期间至少日/周级更新 |
| 授权状态 | 是否可合法用于相应触达 | 未明确允许的客户不得进入营销队列 |
| 敏感边界 | 是否混入病历/诊断/处方 | MVP默认剔除非必要诊疗数据 |

# 9. 实验与归因设计

## 9.1 Recovery示例

将同层级沉睡客户随机分为Treatment与Holdout。若Treatment回店率18%，Holdout自然回店率7%，则增量Lift约11个百分点；增量收入应基于该差额而不是18%的全部收入。

| 指标 | 公式/口径 |
| --- | --- |
| Incremental Lift | Treatment Rate − Holdout Rate |
| Incremental Customers | Eligible Customers × Incremental Lift |
| Incremental Revenue | Incremental Customers × 平均归因客单（或更严格模型） |
| Incremental Contribution | 增量收入 − 优惠 − 渠道 − 可变人工等直接成本 |
| ClinicOS ROI | Incremental Contribution ÷ ClinicOS费用（内部和客户口径需固定） |

## 9.2 实验纪律

实验前写明假设、样本、动作、对照、观察周期和成功阈值。

不得实验后再挑指标“证明成功”。

样本不足时明确标记“方向性信号”，不夸大统计结论。

客户投诉、退订、拒绝触达属于负向结果，必须进入评估。

同一客户避免短期参加多个冲突实验，防止归因污染。

# 10. 三套核心SOP

## 10.1 《沉睡客户激活执行SOP》

| 步骤 | 动作 | 必须记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 分类 | 按生命周期/价值/状态分群 | 客户类型、Score |
| 2 排除 | DNC、投诉、无效号码、合理终止 | 排除原因 |
| 3 分组 | Treatment/Holdout或A/B | 实验组别 |
| 4 下发 | 指定Owner、渠道、时间和话术 | task_id |
| 5 执行 | 按SOP触达 | 触达时间/渠道 |
| 6 状态更新 | 回复/预约/到店/成交 | 结果状态 |
| 7 归因 | 与对照比较 | 增量Lift/收入 |
| 8 复盘 | 每周更新规则 | 保留/淘汰动作 |

## 10.2 《诊后复诊管理SOP》

| 节点 | 标准动作 |
| --- | --- |
| 离店前 | 确认后续建议是否明确；可适用时锁定下一次预约 |
| 诊后 | 按项目配置关怀/提醒窗口 |
| 预约前 | 提醒并确认履约 |
| No-show | 记录原因并按规则二次干预 |
| 超期 | 进入复诊预警；达到阈值后转Recovery |
| 合理终止 | 记录原因，不直接计入经营性流失 |
| 每周复盘 | 按医生/员工/节点找漏损，不只看最终复诊率 |

## 10.3 《营销活动执行SOP》

| 步骤 | 标准动作 |
| --- | --- |
| 目标 | 先定义增量预约/到店/收入/毛利，不以“发了多少内容”为目标 |
| 客群 | 明确分群、排除DNC和不适宜人群 |
| 方案 | Always-on或Campaign；设置预算和产能约束 |
| 内容 | 生成→风险扫描→人工审批→发布留痕 |
| 实验 | A/B/Control或阶段性holdout |
| 执行 | 任务到人、时间、渠道；记录结果 |
| 归因 | 计算增量而非总回款 |
| 复盘 | 沉淀Action→Outcome并决定是否规模复制 |

# 11. 员工端与老板端

## 11.1 员工端：Today Tasks

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 今日任务 | 36项；Recovery 18 / Retention 12 / Growth 6 |
| 客户原因 | 疗程中断12天 / 初诊未复诊 / 高价值沉睡 |
| 预计价值 | ¥720（仅作为优先级参考，不承诺） |
| 建议动作 | 原服务人员企微一对一；今天16:00前 |
| 状态 | 未联系→已联系→回复→预约→到店→成交/结束 |
| 反馈 | 显示有效执行、预约、回店和可归因增量，不鼓励刷任务 |

## 11.2 老板端：经营驾驶舱

| 区块 | 核心数字 |
| --- | --- |
| 过去的钱 | 可恢复收入、增量追回收入、Recovery ROI |
| 现在的钱 | 应复诊、超期复诊、Adjusted Retention Rate、漏损节点 |
| 未来的钱 | Growth计划、执行率、预计/实际增量收入 |
| 异常 | 医生过程漏斗异常、员工执行异常、高价值流失、活动ROI下降 |
| 本月总结果 | Incremental Recovery + Retention + Growth |

# 12. 技术架构与跨境研发

架构原则 研发地点可以在新加坡或越南，但中国真实客户数据的生产处理链路应优先设计为中国境内数据面。境外团队默认使用模拟、脱敏或匿名化数据进行研发与测试。

| 层 | 组件 | 90天实现方式 | PMF后方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Integration | Excel/CSV/API导入 | 标准模板+人工清洗工具 | 连接主流HIS/CRM/企微 |
| China Data Plane | 数据库、任务、实验、审计 | 中国境内云/受控环境 | 多租户、加密、细粒度权限 |
| Decision Layer | Score/规则/实验/诊断 | Python/SQL/规则库 | 实时特征、模型与Agent |
| Application | 运营后台/任务/老板看板 | 轻量Web后台 | SaaS正式产品 |
| Global Control Plane | 代码、配置、模型版本 | Git/CI/CD，不带真实患者数据 | 新加坡/越南研发体系 |
| Observability | 日志、实验、数据质量 | 基础审计与错误记录 | 全链路审计/告警/SLA |

## 12.1 研发组织选择

| 方案 | 适用阶段 | 优点 | 主要注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国小团队 | 0→30家 | 沟通快、试点近、合规简单 | 工程成本未必最低 |
| 越南R&D | PMF前后均可评估 | 成本与扩招弹性 | 产品/业务沟通、数据隔离 |
| 新加坡HQ/R&D | 融资/国际化后更合适 | IP、融资、国际客户 | 成本高，早期可能过度建设 |
| SG HQ + VN R&D + China OpCo | 规模化后 | 兼顾资本、成本、中国市场 | 组织复杂度高，不建议0→1直接搭满 |

# 13. 安全与合规工作流

| 场景 | 要求 |
| --- | --- |
| 客户数据导入 | 最小化、脱敏/伪名化、权限审批、用途记录 |
| 敏感医疗健康信息 | 默认不进入MVP；确需处理时做必要性、授权和专项合规评估 |
| 营销触达 | Consent + DNC + 退订/投诉池；明确拒绝后全局停止 |
| AI生成内容 | 高风险表达检测、渠道规则、必要人工审批、发布留痕 |
| 境外研发访问 | 默认不得查看真实可识别中国患者数据；使用模拟/脱敏数据 |
| 正式商用 | 由中国法律/安全团队复核PIPL、数据安全、广告和行业监管要求 |

# 14. 团队与RACI

| 角色 | 核心责任 | 90天建议配置 |
| --- | --- | --- |
| Founder/Product Owner | 客户、产品取舍、商业模式、Gate决策 | 1 |
| Operations Lead | 三套SOP、门店培训、执行质量 | 1 |
| Data/AI Engineer | 清洗、评分、实验、报表、自动化 | 1 |
| Customer Success / Pilot Ops | 门店日常、数据回收、问题闭环 | 1–2 |
| Product/UX | 任务流、老板看板、PRD | 0.5–1，可兼职 |
| Full-stack Engineer | 轻量后台、导入、任务、看板 | 前60天兼职/外包；Gate后1 |
| Legal/Security Advisor | 合同、PIPL、数据/广告/触达审查 | 外部顾问按需 |

# 15. 预算与采购原则

| 阶段 | 预算建议 | 优先花钱 | 避免花钱 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1–30 | 3–5万元 | 试点、数据、运营、必要工具、合规初审 | 大团队、完整SaaS、办公室 |
| Day 31–90 | 累计15–30万元 | 30家试点、运营、数据/AI、轻量后台 | 完整HIS、规模化广告、复杂国际架构 |
| Gate通过后 | 另行预算 | 产品化、集成、安全、客户成功 | 在留存未验证前大规模销售 |

预算为内部控制范围，不是报价或融资需求；如采用新加坡/越南团队，应重新核算工资、税务、雇佣、云和跨境管理成本。

# 16. KPI / 验收 / 止损

| 维度 | Green Light | Yellow Light | Red Light |
| --- | --- | --- | --- |
| Recovery | 多数门店正增量；增量ROI≥5x | 有增量但依赖人工/波动大 | 多数门店<3x或无法证明增量 |
| Retention | 关键节点提升≥10–15%方向性目标 | 部分门店有效 | 无稳定改善或员工强抵触 |
| Growth | 5–10家出现可重复正增量 | 结果波动、归因弱 | 活动总回款高但无增量证据 |
| 付费 | ≥30%有效试点真实付款 | 口头认可但付款弱 | 普遍不愿付款 |
| 续用 | 第二个月续用意愿≥60% | 依赖折扣/服务才续 | 核心价值不足 |
| 交付成本 | 单店人工成本下降 | 维持不变 | 随客户数线性上升且不可自动化 |
| 数据 | 标准模板可覆盖多数门店 | 仍需中度清洗 | 每家都要定制且无法规模化 |

# 17. 风险登记表

| 风险 | 概率 | 影响 | Owner | 触发器/缓解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据接入碎片化 | 高 | 高 | Data | 第一周即测10家；建立标准导入；无法标准化则缩scope |
| 员工执行疲劳 | 高 | 高 | Ops | 任务过多/低完成率；减少任务+按价值排序 |
| 归因污染 | 中 | 高 | Product/Data | 多活动叠加；建立实验排他和holdout |
| 触达投诉 | 中 | 高 | Ops/Legal | DNC、频控、渠道规则、审批 |
| 竞品复制 | 高 | 中高 | Founder/Product | 聚焦实验/归因/跨系统决策，持续白区审计 |
| 跨境数据风险 | 中 | 高 | Legal/Security | 中国数据面、默认境外无真实患者访问 |
| 过早扩行业 | 中 | 高 | Founder | 100家前不轻易离开中医滩头市场 |
| 过早研发 | 高 | 高 | Founder | 30家Gate前冻结大功能和大团队 |

# 18. 90天后路线图

| Gate结果 | 下一步 |
| --- | --- |
| GO | 冻结MVP范围；开发7–10个核心页面；首批100家付费；完善中国数据面、安全和客户成功 |
| ITERATE | 保留有效Engine，缩小无效模块；再跑30–60天验证，不扩团队 |
| STOP / PIVOT | 停止完整ClinicOS SaaS；保留有价值的数据/服务能力，寻找更窄的付费切口 |

## 18.1 MVP建议页面（Gate通过后）

数据导入与质量检查

Revenue Leakage / Recovery客户池

今日经营任务

Retention过程漏斗

Growth计划与实验

实验/归因中心

老板经营驾驶舱

员工/医生过程指标

授权/免打扰/合规审计

基础Benchmark（数据足够时）

# 19. 交付物清单

| 时间 | 交付物 |
| --- | --- |
| Day 7 | 数据字典v1、状态字典、三套SOP v0.9、Pilot Kit、合规检查清单 |
| Day 14 | 10家数据质量报告、Revenue Leakage Report模板 |
| Day 21 | Recovery Score v0.1、Treatment/Holdout分组、每日任务模板 |
| Day 35 | Recovery实验报告v1、触达/渠道/话术实验结论 |
| Day 49 | Retention Journey v1、过程漏斗报告 |
| Day 63 | 30家跨店分析、Recovery/Retention规则v1 |
| Day 77 | Growth实验报告、合规规则v1 |
| Day 90 | 90天总报告、Go/Iterate/Stop决策、MVP PRD、下一阶段预算与招聘计划 |

# 20. 参考资料

[1] 国家卫生健康委员会：《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》

https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/202512/f1c3a3c617484a27a1a26a468afbaeee.shtml

用于首个市场机构数量和行业基数。

[2] 中华人民共和国个人信息保护法

https://www.samr.gov.cn/wljys/gzzd/art/2023/art_3ef1e889c1e644d4b65b5f5c7f432386.html

用于敏感个人信息/医疗健康信息边界。

[3] Zenoti：AI Workforce for Medspas

https://www.zenoti.com/lp/amspa-copy

用于AI Agent、收入漏洞与经营结果产品参考。

[4] 领健 e看牙 官方产品页

https://www.lingjian.cn/kouqiang.html

用于中国口腔经营、CRM、复诊、召回与SOP竞争研究。

[5] 领健 客户数据平台CDP功能

https://ekyhelp.linkedcare.cn/docs/ke-hu-shu-ju-ping-tai-CDP-gong-neng-jie-shao

用于客户数据与智能标签竞争研究。

[6] 有赞：门店智能营销系统

https://www.youzan.com/chanpin/mendianyingxiao

用于沉睡客户激活、多通道触达和导购任务竞争研究。

[7] 睿美云官网

https://www.realmerit.com.cn/

用于医美AI一体化经营平台竞争研究。

说明：本计划书是项目执行底稿。涉及个人信息、医疗数据、广告、营销触达、跨境数据和医疗行业监管的部分，正式上线前必须由对应专业团队进行独立审查。